## Cronograma
RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro | RedSolidaria — Cronograma maestro
MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas. | MVP de 12 semanas · seis sprints de dos semanas · las barras se generan con fórmulas.
Duración | Duración | Sprints | Sprints | Actividades | Actividades | Completadas | Completadas
12 semanas | 12 semanas | 6 | 6 | 18 |  | 0
ID | Sprint | Actividad / entregable | Responsable | Inicio | Fin | Duración | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
T01 | Sprint 1 | Acta de constitución, alcance y matriz de stakeholders | PO / Líder | 1 | 1 | 1 | No iniciado | bar: S1
T02 | Sprint 1 | Entrevistas simuladas, hallazgos y backlog priorizado | UX / PO | 1 | 1 | 1 | No iniciado | bar: S1
T03 | Sprint 1 | Wireframes, arquitectura y base técnica con CI | Equipo | 1 | 2 | 2 | No iniciado | bar: S1 to S2
T04 | Sprint 2 | Registro, autenticación y recuperación de acceso | Frontend / Backend | 3 | 3 | 1 | No iniciado | bar: S3
T05 | Sprint 2 | Perfiles, roles, permisos y verificación de organizaciones | Backend | 3 | 4 | 2 | No iniciado | bar: S3 to S4
T06 | Sprint 2 | Panel administrativo básico y pruebas de autorización | Frontend / QA | 4 | 4 | 1 | No iniciado | bar: S4
T07 | Sprint 3 | Alta y edición de donaciones con validaciones | Frontend / Backend | 5 | 5 | 1 | No iniciado | bar: S5
T08 | Sprint 3 | Inventario, estados, lotes, caducidad y archivos | Backend | 5 | 6 | 2 | No iniciado | bar: S5 to S6
T09 | Sprint 3 | Consulta de catálogo y alertas de vencimiento | Equipo / QA | 6 | 6 | 1 | No iniciado | bar: S6
T10 | Sprint 4 | Búsqueda, filtros y centros de acopio | Frontend / Backend | 7 | 7 | 1 | No iniciado | bar: S7
T11 | Sprint 4 | Geolocalización, mapa y alternativa de captura manual | Frontend | 7 | 8 | 2 | No iniciado | bar: S7 to S8
T12 | Sprint 4 | Solicitud, reserva y control contra doble asignación | Backend / QA | 8 | 8 | 1 | No iniciado | bar: S8
T13 | Sprint 5 | Seguimiento de recolección, entrega y evidencia | Equipo | 9 | 9 | 1 | No iniciado | bar: S9
T14 | Sprint 5 | Notificaciones configurables y manejo de reintentos | Backend | 9 | 10 | 2 | No iniciado | bar: S9 to S10
T15 | Sprint 5 | Bitácora, indicadores y reportes de impacto | Backend / Frontend | 10 | 10 | 1 | No iniciado | bar: S10
T16 | Sprint 6 | Pruebas integrales, rendimiento y accesibilidad | QA / Equipo | 11 | 11 | 1 | No iniciado | bar: S11
T17 | Sprint 6 | Revisión de seguridad, restauración y documentación | DevOps / QA | 11 | 12 | 2 | No iniciado | bar: S11 to S12
T18 | Sprint 6 | Piloto, aceptación, demostración y cierre | PO / Equipo | 12 | 12 | 1 | No iniciado | bar: S12
Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente. | Uso sugerido: actualiza Inicio, Fin y Estado; el Gantt, la duración y los indicadores se recalculan automáticamente.

## Riesgos
RedSolidaria — Matriz de riesgos | RedSolidaria — Matriz de riesgos | RedSolidaria — Matriz de riesgos | RedSolidaria — Matriz de riesgos | RedSolidaria — Matriz de riesgos | RedSolidaria — Matriz de riesgos | RedSolidaria — Matriz de riesgos | RedSolidaria — Matriz de riesgos | RedSolidaria — Matriz de riesgos | RedSolidaria — Matriz de riesgos
Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint. | Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint. | Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint. | Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint. | Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint. | Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint. | Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint. | Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint. | Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint. | Escala 1–3: baja, media y alta. Puntaje = Probabilidad × Impacto; revisar al planificar cada sprint.
ID | Riesgo | Categoría | Prob. 1–3 | Impacto 1–3 | Puntaje | Nivel | Responsable | Mitigación preventiva | Contingencia
R1 | Retraso o indisponibilidad de la API de geolocalización | Externo | 2 | 2 | 4 | Alto | Backend | Encapsular proveedor, caché de coordenadas y captura manual | Activar vista de lista y geocodificación diferida
R2 | Doble reserva o inconsistencia de inventario | Técnico | 2 | 3 | 6 | Alto | Backend / QA | Transacciones, restricción única y pruebas de concurrencia | Reversión manual auditada y bloqueo temporal
R3 | Exposición de datos personales o acceso no autorizado | Seguridad | 2 | 3 | 6 | Alto | DevOps / Backend | RBAC, menor privilegio, cifrado y revisión de permisos | Aislar incidente, revocar acceso y notificar conforme a política
R4 | Información incorrecta sobre cantidad, condición o caducidad | Operativo | 3 | 3 | 9 | Crítico | PO / Operación | Campos obligatorios, confirmación, evidencia y reputación | Suspender publicación y abrir incidencia prioritaria
R5 | Baja adopción por formularios complejos o falta de confianza | Producto | 2 | 3 | 6 | Alto | UX / PO | Prototipos tempranos, pruebas con usuarios y formularios progresivos | Simplificar flujo y ofrecer acompañamiento al piloto
R6 | Notificaciones excesivas, duplicadas o no entregadas | Técnico | 2 | 2 | 4 | Alto | Backend | Preferencias por evento, idempotencia, reintentos y métricas | Resumen diario opcional y contacto alternativo
R7 | Falla de respaldo o recuperación incompleta | Continuidad | 1 | 3 | 3 | Medio | DevOps | Respaldo automatizado y prueba periódica de restauración | Activar runbook, restaurar última copia válida y reconstruir eventos
R8 | Crecimiento descontrolado del alcance durante el MVP | Gestión | 2 | 2 | 4 | Alto | PO / Líder | Backlog priorizado, criterio de MVP y control de cambios | Mover solicitudes no críticas al backlog posterior
Resumen | Resumen | Resumen
Nivel | Cantidad
Crítico | 1
Alto | 6
Medio / Bajo | 1

## Recursos
RedSolidaria — Plan de recursos | RedSolidaria — Plan de recursos | RedSolidaria — Plan de recursos | RedSolidaria — Plan de recursos | RedSolidaria — Plan de recursos | RedSolidaria — Plan de recursos | RedSolidaria — Plan de recursos
Estimación académica para un MVP. Ajustar cantidades y dedicaciones según disponibilidad real. | Estimación académica para un MVP. Ajustar cantidades y dedicaciones según disponibilidad real. | Estimación académica para un MVP. Ajustar cantidades y dedicaciones según disponibilidad real. | Estimación académica para un MVP. Ajustar cantidades y dedicaciones según disponibilidad real. | Estimación académica para un MVP. Ajustar cantidades y dedicaciones según disponibilidad real. | Estimación académica para un MVP. Ajustar cantidades y dedicaciones según disponibilidad real. | Estimación académica para un MVP. Ajustar cantidades y dedicaciones según disponibilidad real.
Recursos humanos | Recursos humanos | Recursos humanos | Recursos humanos | Recursos humanos | Recursos humanos | Recursos humanos
Rol | Cantidad | Dedicación | Sprint inicio | Sprint fin | Capacidad persona-semana | Responsabilidad principal
Product Owner | 1 | 25% | 1 | 6 | 3 | Priorizar backlog, aclarar valor y aceptar resultados
Scrum Master / Líder | 1 | 50% | 1 | 6 | 6 | Facilitar el proceso, gestionar riesgos y bloqueos
Diseño UX/UI | 1 | 50% | 1 | 3 | 3 | Entrevistas, prototipos, accesibilidad y usabilidad
Frontend | 1 | 100% | 2 | 6 | 10 | Interfaz responsiva, estados e integración con API
Backend | 2 | 100% | 1 | 6 | 24 | API, reglas de negocio, datos e integraciones
QA / Pruebas | 1 | 50% | 2 | 6 | 5 | Casos, automatización, carga y aceptación
DevOps / Seguridad | 1 | 25% | 1 | 6 | 3 | CI/CD, ambientes, monitoreo, respaldo y seguridad
Recursos tecnológicos e infraestructura | Recursos tecnológicos e infraestructura | Recursos tecnológicos e infraestructura | Recursos tecnológicos e infraestructura | Recursos tecnológicos e infraestructura | Recursos tecnológicos e infraestructura | Recursos tecnológicos e infraestructura
Categoría | Recurso | Uso / criterio
Gestión | Jira o tablero equivalente | Backlog, sprints, incidencias, riesgos y evidencia de seguimiento | Backlog, sprints, incidencias, riesgos y evidencia de seguimiento | Backlog, sprints, incidencias, riesgos y evidencia de seguimiento | Backlog, sprints, incidencias, riesgos y evidencia de seguimiento | Backlog, sprints, incidencias, riesgos y evidencia de seguimiento
Diseño | Figma | Prototipos navegables, sistema visual y pruebas de flujo | Prototipos navegables, sistema visual y pruebas de flujo | Prototipos navegables, sistema visual y pruebas de flujo | Prototipos navegables, sistema visual y pruebas de flujo | Prototipos navegables, sistema visual y pruebas de flujo
Código | Git + revisión por pull request | Control de versiones, trazabilidad y revisión técnica | Control de versiones, trazabilidad y revisión técnica | Control de versiones, trazabilidad y revisión técnica | Control de versiones, trazabilidad y revisión técnica | Control de versiones, trazabilidad y revisión técnica
Aplicación | Frontend web + API REST + PostgreSQL | Monolito modular desplegable como una unidad | Monolito modular desplegable como una unidad | Monolito modular desplegable como una unidad | Monolito modular desplegable como una unidad | Monolito modular desplegable como una unidad
Infraestructura | Desarrollo, pruebas y producción | Separación de ambientes, secretos gestionados y almacenamiento de objetos | Separación de ambientes, secretos gestionados y almacenamiento de objetos | Separación de ambientes, secretos gestionados y almacenamiento de objetos | Separación de ambientes, secretos gestionados y almacenamiento de objetos | Separación de ambientes, secretos gestionados y almacenamiento de objetos
Servicios externos | Mapas/geocodificación y correo/SMS | Integraciones desacopladas con reintentos y degradación controlada | Integraciones desacopladas con reintentos y degradación controlada | Integraciones desacopladas con reintentos y degradación controlada | Integraciones desacopladas con reintentos y degradación controlada | Integraciones desacopladas con reintentos y degradación controlada
Calidad | Pruebas unitarias, integración, E2E y carga | Verificación continua de criterios funcionales y no funcionales | Verificación continua de criterios funcionales y no funcionales | Verificación continua de criterios funcionales y no funcionales | Verificación continua de criterios funcionales y no funcionales | Verificación continua de criterios funcionales y no funcionales
Operación | Monitoreo y respaldos | Alertas de disponibilidad/latencia y restauración documentada | Alertas de disponibilidad/latencia y restauración documentada | Alertas de disponibilidad/latencia y restauración documentada | Alertas de disponibilidad/latencia y restauración documentada | Alertas de disponibilidad/latencia y restauración documentada

## Guía y referencias
RedSolidaria — Guía de uso y referencias | RedSolidaria — Guía de uso y referencias | RedSolidaria — Guía de uso y referencias | RedSolidaria — Guía de uso y referencias
El libro complementa el informe. Los supuestos deben validarse con participantes reales antes de iniciar desarrollo. | El libro complementa el informe. Los supuestos deben validarse con participantes reales antes de iniciar desarrollo. | El libro complementa el informe. Los supuestos deben validarse con participantes reales antes de iniciar desarrollo. | El libro complementa el informe. Los supuestos deben validarse con participantes reales antes de iniciar desarrollo.
Elemento | Qué editar | Resultado | Recomendación
Cronograma | Inicio, Fin y Estado | Duración, barras e indicadores se recalculan | Actualizar al cierre de cada Daily o al menos dos veces por semana
Riesgos | Probabilidad, Impacto, responsable y acciones | Puntaje y nivel se recalculan | Revisar en la planificación de sprint y ante cambios externos
Recursos | Cantidad, dedicación y rango de sprints | Capacidad estimada en persona-semana | No confundir capacidad con horas facturables
Supuestos | Cobertura, actores, tecnología y criterios | Plan consistente con el contexto real | Registrar toda decisión que cambie alcance, plazo o calidad
Fuente oficial | Uso en el proyecto | URL | Consulta
Guía Scrum 2020 | Roles, eventos, artefactos y sprints | https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf | Metodología
OWASP ASVS | Controles y verificación de seguridad | https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ | Seguridad
W3C WCAG 2.2 | Criterios de accesibilidad web | https://www.w3.org/TR/WCAG22/ | Accesibilidad