PROYECTO DE SOFTWARE

# RedSolidaria

Sistema web de gestión de recursos y donaciones

Asignatura: Ingeniería de software y gestión de proyectos

Integrantes: [Escribir nombres del equipo]

Docente: [Escribir nombre del docente]

Fecha: [Fecha de entrega]

Versión: 1.0 — Planificación inicial

Propuesta central: Conectar empresas y personas donantes con organizaciones sociales verificadas, registrando cada donación desde su publicación hasta la entrega y el reporte de impacto.

# Resumen ejecutivo

RedSolidaria es la propuesta de un sistema web que centraliza la publicación, asignación, recolección y seguimiento de donaciones de alimentos y recursos. El sistema busca disminuir pérdidas por falta de coordinación, facilitar la localización de centros de acopio y generar evidencia verificable del impacto social.

El proyecto se plantea como un producto mínimo viable de 12 semanas, desarrollado mediante Scrum y soportado por una arquitectura monolítica modular. La solución separará las responsabilidades de identidad, donaciones, inventario, asignación, geolocalización, notificaciones y reportes, manteniendo un solo despliegue durante la etapa inicial.

## Supuestos de trabajo

El caso es académico y la organización patrocinadora, nombres y fechas definitivas se completarán antes de entregar.

El MVP coordina y registra donaciones; no administra dinero ni reemplaza la operación logística física.

Las empresas y organizaciones sociales deberán validar su identidad antes de publicar, reservar o recibir recursos.

La cobertura inicial será una ciudad o zona metropolitana, con posibilidad de ampliación posterior.

Los objetivos de rendimiento, disponibilidad y seguridad son metas propuestas que deberán comprobarse mediante pruebas y aceptación de stakeholders.

# Fase 1 — Definición del proyecto

## 1. Acta de constitución

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | RedSolidaria — Sistema web de gestión de recursos y donaciones. |
| Patrocinador | Dirección o coordinación de responsabilidad social [por confirmar]. |
| Responsable del producto | Product Owner designado por la organización patrocinadora. |
| Duración propuesta | 12 semanas, distribuidas en seis sprints de dos semanas. |
| Objetivo | Diseñar y construir un MVP web que permita registrar, localizar, asignar y dar seguimiento a donaciones, conservando evidencia de cada cambio de estado y generando reportes de impacto. |
| Criterio de éxito | Al cierre del piloto: 100% de las donaciones con historial de estados; al menos 90% de operaciones críticas completadas sin asistencia; cero vulnerabilidades críticas conocidas; reporte de impacto exportable. |

### 1.1 Objetivo SMART

Entregar, en un periodo de 12 semanas, un MVP web responsivo para empresas donantes, organizaciones sociales y personal administrador, capaz de registrar donaciones, localizar centros de acopio, reservar recursos, actualizar estados de entrega y producir reportes de impacto, validado mediante pruebas funcionales, de seguridad, accesibilidad y aceptación de usuarios.

### 1.2 Alcance funcional

Registro, inicio de sesión y recuperación de acceso para empresas donantes, organizaciones sociales y administradores.

Verificación administrativa básica de organizaciones y gestión de roles y permisos.

Alta de donaciones con categoría, cantidad, unidad, condición, caducidad, fotografías, ubicación y ventana de recolección.

Inventario disponible y control de estados: borrador, publicada, reservada, en recolección, entregada, cancelada y vencida.

Búsqueda y filtrado por tipo de recurso, ubicación, fecha y disponibilidad.

Mapa y geolocalización de centros de acopio y puntos de entrega.

Solicitud o reserva de una donación por una organización social autorizada.

Notificaciones sobre publicación, reserva, próximos vencimientos y cambios de estado.

Registro de evidencia de entrega y bitácora de trazabilidad.

Panel administrativo y reportes de impacto por periodo, tipo de recurso, organización y estado.

### 1.3 Fuera de alcance del MVP

Pagos, donaciones monetarias o procesamiento financiero.

Optimización automática de rutas y flota logística propia.

Aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.

Integraciones directas con inventarios empresariales o sistemas gubernamentales.

Predicción avanzada de demanda mediante inteligencia artificial.

### 1.4 Entregables

Acta de constitución, backlog priorizado y matriz de stakeholders.

Prototipo de interfaz y flujo principal validado con usuarios.

MVP desplegado en un ambiente de pruebas.

Modelo de datos, documentación de API y manual breve de usuario.

Plan y evidencias de pruebas funcionales, seguridad, rendimiento y accesibilidad.

Matriz de riesgos, cronograma, plan de recursos y reporte de cierre del piloto.

## 1.5 Justificación

Las donaciones suelen involucrar varios actores, ventanas de tiempo reducidas y recursos con condiciones especiales. Cuando la información se distribuye entre llamadas, mensajes y hojas aisladas, aumentan los retrasos, las duplicidades y la posibilidad de que alimentos o materiales útiles no lleguen a tiempo a quienes los necesitan.

RedSolidaria propone un punto único de coordinación. La trazabilidad aporta transparencia a empresas y organizaciones; la geolocalización reduce fricción para encontrar centros; los reportes hacen visible el volumen recuperado y entregado. En conjunto, la solución puede fortalecer redes solidarias, apoyar decisiones basadas en datos y reducir desperdicios evitables.

## 1.6 Stakeholders y matriz de involucramiento

Lectura de la matriz: Patrocinador y administración requieren seguimiento frecuente; donantes y organizaciones sociales deben participar en revisiones de sprint y pruebas de aceptación; beneficiarios deben ser escuchados sin recolectar datos innecesarios.

| Stakeholder | Poder | Interés | Estrategia | Participación esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / dirección | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Aprueba alcance, recursos y criterios de éxito. |
| Administradores del sistema | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Validan organizaciones, atienden incidencias y auditan movimientos. |
| Empresas o personas donantes | Medio | Alto | Mantener involucradas | Publican recursos y requieren un proceso rápido y evidencia de entrega. |
| Organizaciones sociales | Medio | Alto | Mantener involucradas | Buscan, reservan y reciben recursos; aportan requisitos operativos. |
| Centros de acopio | Medio | Alto | Coordinar continuamente | Actualizan capacidad, horarios y recepción. |
| Personas beneficiarias | Bajo | Alto | Mantener informadas | Reciben el impacto indirecto; deben protegerse sus datos personales. |
| Equipo de desarrollo | Medio | Alto | Colaborar | Diseña, implementa, prueba y opera el MVP. |
| Área legal / protección de datos | Alto | Medio | Mantener satisfecha | Revisa consentimiento, conservación de datos y términos de uso. |
| Proveedor de mapas/notificaciones | Medio | Medio | Supervisar | Su disponibilidad, costo y límites afectan funciones externas. |

# Fase 2 — Levantamiento de requerimientos y diseño

## 2. Entrevistas simuladas

Se simularon tres entrevistas semiestructuradas de 20 minutos para explorar necesidades, frustraciones, datos indispensables y criterios de confianza. Las respuestas son escenarios académicos y deberán sustituirse o validarse con participantes reales antes de desarrollar el producto.

### 2.1 Guion de entrevista

¿Cómo registra hoy una donación o necesidad y quién participa en el proceso?

¿Qué información necesita para decidir si puede donar, reservar o recibir un recurso?

¿En qué etapas suelen aparecer retrasos, pérdidas o confusiones?

¿Qué evidencia necesita para confiar en que la entrega ocurrió?

¿Qué alertas serían útiles y cuáles resultarían molestas?

¿Qué reporte necesita al final de cada mes o campaña?

| ID | Perfil | Rol | Respuesta sintetizada | Necesidades detectadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Coordinadora de responsabilidad social | Empresa donante | Necesita publicar en menos de cinco minutos, indicar caducidad y recibir comprobante de entrega. | Rapidez, evidencia, historial y alertas de vencimiento. |
| E2 | Encargado de banco de alimentos | Organización social | Requiere filtrar por distancia, cantidad, tipo de vehículo y ventana de recolección antes de reservar. | Disponibilidad real, ubicación y coordinación logística. |
| E3 | Administradora de plataforma | Operación | Debe validar perfiles, resolver disputas, detectar duplicados y reconstruir cada cambio de estado. | Roles, auditoría, reportes y gestión de incidencias. |

### 2.2 Hallazgos

La disponibilidad y la caducidad deben mostrarse antes de iniciar una reserva.

Una donación necesita un historial visible de responsable, fecha, estado y evidencia.

Los usuarios prefieren formularios cortos, valores predefinidos y reutilización de ubicaciones frecuentes.

Las notificaciones deben configurarse por evento y canal para evitar saturación.

El reporte de impacto debe diferenciar recursos publicados, reservados, entregados, cancelados y vencidos.

## 3. Historias de usuario

| ID | Rol | Historia | Prioridad | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Donante | Yo como persona donante, quiero registrar una donación con cantidad, ubicación, caducidad y horario para que una organización pueda evaluarla y solicitarla. | Alta | Campos obligatorios validados; se genera folio; la donación aparece como publicada; queda registro de autor y fecha. |
| HU-02 | Organización social | Yo como representante de una organización social, quiero buscar recursos por categoría, distancia y disponibilidad para identificar donaciones compatibles con mis necesidades. | Alta | Los filtros pueden combinarse; se muestra disponibilidad actual; el mapa y la lista presentan resultados consistentes. |
| HU-03 | Organización social | Yo como representante de una organización social, quiero reservar una donación y acordar su recolección para evitar que sea asignada a otra organización. | Alta | Solo usuarios verificados pueden reservar; la disponibilidad se actualiza; ambas partes reciben confirmación; se evita doble reserva. |
| HU-04 | Donante | Yo como persona donante, quiero confirmar la entrega y adjuntar evidencia para demostrar que los recursos llegaron a la organización acordada. | Alta | Se registra fecha y evidencia; ambas partes confirman o reportan incidencia; el estado cambia a entregada; la bitácora conserva el evento. |
| HU-05 | Administradora | Yo como administradora, quiero consultar indicadores y exportar reportes para comunicar el impacto y detectar operaciones pendientes o vencidas. | Media | Filtros por periodo y organización; totales por categoría y estado; exportación CSV/PDF; datos congruentes con la bitácora. |

## 4. Requisitos funcionales complementarios

RF-01: El sistema asignará un folio único a cada donación y conservará todos sus cambios de estado.

RF-02: Solo administradores podrán aprobar, suspender o reactivar organizaciones.

RF-03: Una donación reservada no podrá ser reservada simultáneamente por otra organización.

RF-04: El sistema avisará cuando una donación esté próxima a vencer o una reserva no sea confirmada.

RF-05: Los reportes deberán excluir o anonimizar datos personales no necesarios para medir el impacto.

## 5. Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Especificación medible | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | El sistema soportará hasta 1,000 usuarios concurrentes y el 95% de las operaciones principales responderá en 2 segundos o menos, exceptuando servicios externos. | Prueba de carga; p95 ≤ 2 s; tasa de error < 1%. |
| RNF-02 | Seguridad y continuidad | Todo tráfico usará HTTPS; contraseñas con hash seguro; control de acceso por rol; bitácora de acciones críticas; respaldos diarios y restauración probada. | Pruebas de autorización; sin vulnerabilidades críticas; restauración documentada; RPO 24 h y RTO 4 h. |
| RNF-03 | Usabilidad y accesibilidad | Los flujos críticos serán utilizables en móvil y escritorio, con navegación por teclado, etiquetas, foco visible, contraste suficiente y mensajes de error claros, tomando WCAG 2.2 AA como referencia. | Auditoría automática y manual; completar publicación y reserva con teclado; prueba con al menos cinco usuarios. |

## 6. Metodología de desarrollo

Selección: Metodología ágil Scrum, complementada con prácticas de ingeniería continua y revisiones formales de seguridad y privacidad.

Scrum es adecuado porque los flujos de donación necesitan validarse con usuarios y pueden cambiar después de probar prototipos. Los sprints de dos semanas permiten entregar incrementos pequeños, revisar el backlog con el Product Owner y demostrar avances a donantes y organizaciones sociales. La Guía Scrum define responsabilidades, eventos y artefactos para abordar trabajo complejo; el equipo adaptará su operación sin eliminar sus elementos esenciales.

### 6.1 Roles y dinámica

Product Owner: prioriza el backlog, aclara valor y acepta los resultados.

Scrum Master: facilita eventos, elimina impedimentos y protege la mejora continua.

Equipo de desarrollo: UX/UI, frontend, backend, datos, QA y DevOps con responsabilidad compartida por el incremento.

Eventos: planificación, Daily Scrum de 15 minutos, refinamiento, revisión con stakeholders y retrospectiva.

Definición de terminado: código revisado, pruebas aprobadas, criterios de aceptación cumplidos, documentación actualizada y despliegue en pruebas.

### 6.2 Artefactos y seguimiento

Product Backlog: historias, requisitos, riesgos técnicos y mejoras priorizadas por valor, urgencia y dependencia.

Sprint Backlog: objetivo del sprint, elementos seleccionados y plan de trabajo visible para el equipo.

Incremento: versión integrada y potencialmente desplegable que cumple la Definición de Terminado.

Seguimiento: tablero de flujo, revisión de bloqueos, avance hacia el objetivo y métricas de calidad; la velocidad no se utilizará para comparar personas.

### 6.3 Controles de calidad por sprint

Refinamiento de criterios de aceptación antes de iniciar el desarrollo.

Revisión de código y pruebas automatizadas en cada integración.

Demostración a stakeholders y registro de retroalimentación al cierre del sprint.

Retrospectiva con una acción de mejora verificable para el siguiente ciclo.

## 7. Arquitectura del sistema

Decisión arquitectónica: Monolito modular para el MVP, con una API única y módulos internos claramente separados.

La opción monolítica modular equilibra velocidad y orden. Un solo despliegue simplifica configuración, monitoreo, pruebas y costos, mientras que los módulos mantienen límites de responsabilidad. Adoptar microservicios desde el inicio introduciría autenticación distribuida, observabilidad, redes, consistencia de datos y despliegues múltiples sin que el alcance inicial lo justifique.

La evolución hacia servicios independientes solo se considerará cuando existan señales medibles: equipos autónomos por dominio, necesidad de escalar módulos de forma distinta, ciclos de despliegue incompatibles o límites de disponibilidad que el monolito no pueda satisfacer.

Figura 1. Diagrama de componentes propuesto. El archivo editable en formato Draw.io se entrega por separado.

### 7.1 Responsabilidades de los componentes

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Aplicación web | Interfaz responsiva, paneles por rol, formularios, mapa y visualización de reportes. |
| Identidad y RBAC | Registro, autenticación, recuperación de acceso, verificación y permisos por rol. |
| Donaciones e inventario | Alta, edición, categorías, lotes, caducidad, disponibilidad y estados. |
| Asignación y reservas | Solicitudes, validación, bloqueo contra doble reserva, confirmaciones e incidencias. |
| Ubicaciones | Centros de acopio, direcciones, coordenadas, distancias y horarios. |
| Notificaciones | Plantillas y envío de avisos por evento y preferencia del usuario. |
| Impacto y auditoría | Indicadores, exportación, bitácora de cambios y evidencias de entrega. |
| Persistencia | PostgreSQL para datos transaccionales y almacenamiento de objetos para archivos. |

### 7.2 Flujo principal

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| Paso 1 | La empresa donante inicia sesión y publica un recurso disponible. |
| Paso 2 | El módulo de donaciones valida datos, crea el folio y guarda el estado publicada. |
| Paso 3 | Una organización verificada filtra resultados y solicita la reserva. |
| Paso 4 | El sistema bloquea la disponibilidad, registra la asignación y notifica a ambas partes. |
| Paso 5 | Durante la recolección se actualizan estados y, al finalizar, se adjunta evidencia. |
| Paso 6 | La bitácora conserva la trazabilidad y el módulo de reportes actualiza los indicadores. |

### 7.3 Entidades principales

Usuario, Organización, Rol y Verificación.

Donación, Lote, Categoría, Evidencia y EstadoDonación.

CentroAcopio, Ubicación y Horario.

Solicitud, Reserva, Entrega e Incidencia.

Notificación, Preferencia y EventoAuditoría.

### 7.4 Controles de diseño

Validación de entrada en cliente y servidor, consultas parametrizadas y codificación segura de salida.

Autorización por recurso además de verificación del rol; principio de menor privilegio.

Identificadores no predecibles, límites de carga y análisis de tipo/tamaño de archivos.

Bitácora inmutable a nivel de aplicación para cambios críticos, sin almacenar secretos en registros.

Consentimiento, minimización y políticas de conservación para datos personales y evidencias.

Métricas, registros y alertas para errores, latencia, fallos de servicios externos y reservas estancadas.

# Fase 3 — Planificación de riesgos y recursos

## 8. Matriz de riesgos

Escala cualitativa: probabilidad e impacto se valoran como baja, media o alta. La revisión de riesgos se realizará al menos durante la planificación de cada sprint y cuando cambie una dependencia externa.

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación y contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso o indisponibilidad de la API de geolocalización. | Media | Medio | Encapsular el proveedor, usar caché de coordenadas y permitir captura manual; activar vista de lista si el mapa falla. |
| R2 | Doble reserva o inconsistencia de inventario. | Media | Alto | Transacciones, bloqueo optimista, restricciones únicas y pruebas de concurrencia; reversión manual auditada. |
| R3 | Exposición de datos personales o acceso no autorizado. | Media | Alto | RBAC, revisión de permisos, cifrado en tránsito, gestión segura de secretos, auditoría y respuesta a incidentes. |
| R4 | Información incorrecta sobre cantidad, condición o caducidad. | Alta | Alto | Campos obligatorios, confirmación previa, evidencia, reputación/validación y reporte rápido de incidencias. |
| R5 | Baja adopción por formularios complejos o falta de confianza. | Media | Alto | Prototipos tempranos, pruebas con usuarios, formularios progresivos, mensajes de trazabilidad y soporte inicial. |
| R6 | Notificaciones excesivas o no entregadas. | Media | Medio | Preferencias por evento, reintentos controlados, registro de entrega y resumen diario opcional. |
| R7 | Falla de respaldo o recuperación incompleta. | Baja | Alto | Respaldos automatizados, restauración ensayada, runbook y monitoreo de trabajos de copia. |

## 9. Plan de recursos

### 9.1 Recursos humanos

| Rol | Cantidad | Responsabilidad | Dedicación estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | Priorización, aceptación y coordinación con stakeholders. | 25% |
| Scrum Master / líder de proyecto | 1 | Facilitación, riesgos, seguimiento y mejora del proceso. | 50% |
| Diseño UX/UI | 1 | Investigación, prototipos, accesibilidad y pruebas de usabilidad. | 50% sprints 1–3 |
| Desarrollo frontend | 1 | Interfaz responsiva, estado del cliente e integración con API. | 100% |
| Desarrollo backend | 1–2 | API, reglas de negocio, base de datos e integraciones. | 100% |
| QA / pruebas | 1 | Casos, automatización, rendimiento y aceptación. | 50% sprints 2–6 |
| DevOps / seguridad | 1 | CI/CD, ambientes, observabilidad, respaldos y revisión de seguridad. | 25% |

### 9.2 Recursos tecnológicos

Gestión: Jira o tablero equivalente para backlog, sprints y riesgos.

Diseño: Figma para prototipos y pruebas de flujo.

Código: repositorio Git, revisión por pull request y estrategia de ramas corta.

Aplicación: frontend web, backend REST y PostgreSQL; tecnologías concretas a elegir por el equipo.

Calidad: pruebas unitarias, integración, end-to-end, carga y análisis de dependencias.

Infraestructura: ambientes de desarrollo, pruebas y producción; almacenamiento de objetos; servicio de mapas y mensajería.

Operación: monitoreo de disponibilidad, latencia y errores; respaldos y documentación de recuperación.

## 10. Cronograma de alto nivel

| Sprint | Periodo | Trabajo principal | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1–2 | Descubrimiento, arquitectura, backlog, wireframes y base técnica. | Alcance validado y prototipo navegable. |
| Sprint 2 | Semanas 3–4 | Registro, autenticación, organizaciones, roles y administración básica. | Acceso y perfiles funcionales. |
| Sprint 3 | Semanas 5–6 | Módulo de donaciones, inventario, estados, archivos y caducidad. | Donación publicable y consultable. |
| Sprint 4 | Semanas 7–8 | Búsqueda, geolocalización, centros, solicitudes y reservas. | Asignación sin doble reserva. |
| Sprint 5 | Semanas 9–10 | Entrega, evidencia, notificaciones, bitácora y reportes de impacto. | Flujo completo y reporte inicial. |
| Sprint 6 | Semanas 11–12 | Pruebas integrales, rendimiento, accesibilidad, seguridad, documentación y piloto. | MVP listo para demostración y cierre. |

Archivo complementario: El cronograma detallado, la matriz ampliada de riesgos y el plan de recursos se entregan en Excel con fórmulas, estados y visualización tipo Gantt.

## 11. Criterios de cierre y aceptación

Las cinco historias prioritarias cumplen sus criterios de aceptación y tienen evidencia de prueba.

Los tres requisitos no funcionales cuentan con resultados documentados o excepciones aprobadas.

No existen defectos críticos abiertos ni vulnerabilidades críticas conocidas.

El Product Owner acepta el incremento y el manual permite ejecutar el flujo principal.

Se realiza una retrospectiva final y se registra el backlog posterior al MVP.

# Conclusión

La propuesta integra ingeniería de requerimientos, gestión ágil, arquitectura y planificación de riesgos alrededor de un problema social concreto. El alcance prioriza trazabilidad y coordinación antes que funciones avanzadas. Esta decisión permite validar el valor del sistema con un MVP controlado y reunir evidencia para decidir su evolución.

El siguiente paso real sería reemplazar las entrevistas simuladas por investigación con representantes de empresas, organizaciones sociales y centros de acopio. Con esos hallazgos se ajustarán reglas de reserva, tiempos, datos obligatorios, indicadores y restricciones legales antes de comprometer el desarrollo.

# Referencias de apoyo

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf

OWASP Foundation. Application Security Verification Standard (ASVS). https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

World Wide Web Consortium. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/